## Summary
Báo cáo tổng hợp tiến độ thực hiện Khóa luận tốt nghiệp Summer 2022
Giảng viên: | Nguyễn Đức Lợi - Nguyễn Tấn Danh
Bộ môn:
Code | Topic | Lịch hẹn SV | Tiến độ thực hiện
|  | (giờ-ngày trong tuần) | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14
SU22SE02 | Design and implement a management system for a chain of hotels and motels using IoT technology | Tối 19h , thứ 3 hàng tuần | Xác định yêu cầu đề tài Xây dựng giải pháp thực hiện Khảo sát các mô hình thực tế Viết báo cáo Report 1 | Design luồng dữ liệu Design sơ đồ khối Lên danh sách chi tiết các chức năng cần có và danh sách yêu cầu phi chức năng . Lên danh sách các công nghệ có thể dùng | Xác định phạm vi của dự án Xác định mô hình , cấu trúc hệ thống Lên kế hoạch trainning kĩ năng mới Lên kế hoạch chi tiết để phát triển hệ thống Làm Slide để chuẩn bị cho review đợt 1 | Họp với giáo viên về phần góp ý của đợt review Xây dựng các diagram chính : ERD Concept - Logical System Archiecture Design Document Activity diagram State diagram | Review với giáo viên để sửa những lỗi sai . Design Screen Flow Design Database Design bo mạch cho các linh kiện | Review lại với giáo viên về các bản Design . Confirm lại danh sách các chứng năng Triển khai hệ thống . -BackEnd: Xây dựng Api cho web-User -FrontEnd: Thiết kế UI và xây dựng khung cho web User -IOT : Xây dựng code điện tử chạy giả lập | Báo cáo tiến độ với giáo viên | Chuẩn bị slide để review lần 2 Review lại với giáo viên hướng dẫn về phần sẽ trình bày Tiếp tục triển khai hệ thống | Hợp với giáo viên về những góp ý của đợt review 2 . BackEnd: Xây dựng API cho các tác vụ checkin check out quản lý khách sạn của Partner FrontEnd: Thiết Kế UI và xây dựng khung cho AppMobile của PartNer IOT : Mua thiết bị và mô hình để triển khai | Báo cáo tiến độ với giáo viên Lắp đặt hoàn thành mô hình IOT BackEnd : Deploy Api to server FrontEnd: Hoàn thành app mobile | Demo sản phẩm với giáo viên hướng dẫn Cải tiến sản phẩm IOT Xây dựng phần API cho quản lí , thống kê cho partner Xây dựng website cho Partner | Hoàn thành các bước xây dựng . Test các trường hợp có thể xảy ra của IOT , đề xuất hướng giải quyết . Lập danh sách để Test các chức năng của hệ thống | Review với giáo viên Fix các lỗi được phát hiện trong lúc test Soạn slide để thuyết trình cho đợt review lần 3 Cải thiện hệ thống sau review lần 3 với thêm nhiều góc nhìn khác nhau | Cải thiện thiết bị IOT Tổng hợp documents Hoàn Thành final Docments
Tuần 1: | Phê duyệt KH chi tiết thực hiện khóa luận, supervisor phê duyệt
Tuần 13: | Phê duyệt bảo vệ khóa luận: supervisor đề nghị, CNBM xem xét và phê duyệt
- Fail: toàn bộ nhóm
- OK, với danh sách SV (có thể có SV không được bảo vệ)

## SU22SE02
Báo cáo chi tiết
Code: | SU22SE02
Topic:
MSSV | Họ tên SV | Tiến độ thực hiện
|  | Tuần 1 |  |  | Tuần 2 |  |  | Tuần 3 |  |  | Tuần 4 |  |  | Tuần 5 |  |  | Tuần 6 |  |  | Tuần 7 |  |  | Tuần 8 |  |  | Tuần 9 |  |  | Tuần 10 |  |  | Tuần 11 |  |  | Tuần 12 |  |  | Tuần 13 |  |  | Tuần 14
|  | Phân công |  |  | Phân công |  |  | Phân công |  |  | Phân công |  |  | Phân công |  |  | Phân công |  |  | Phân công |  |  | Phân công |  |  | Phân công |  |  | Phân công |  |  | Phân công |  |  | Phân công |  |  | Phân công |  |  | Phân công
|  | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ 3 | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ 3 | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ 3 | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ 3 | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ 3 | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ 3 | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ 3 | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ 3 | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ 3 | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ 3 | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ 3 | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ 3 | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ 3 | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ 3
SE140335 | Hoàng Tuấn Anh | Hiểu rõ đề tài | Xây dựng giải pháp , Nghiên cứu các mô hình kinh doanh tượng tự đã có | Viết Report 1 | Thiết kế sơ đồ khối | Liệt kê tất cả các chức năng Functional Requirements Non-Functional Requirements |  | Chỉnh sửa sơ đồ khối . Xác định mô hình | Lên kế hoạch về thời gian để bắt đầu dự án | Làm Slide 1 | Chỉnh sửa danh sách các tính năng sau review lần 1 | Thiết kế Activity Diagram | Thiết kế State diagram | Review , chỉnh sửa các Diagram | Thiết kế Screen-Flow |  | Review và chỉnh sửa thiết kế | Thiết kế UI cho web user | Xậy dựng các layout default cho web user | Hoàn thành default layout | Các chức năng cơ bản | Các component cho web site | Hoàn thành các chức năng của chính cửa Web User | Test và fix bug , deploy lên các tên miền free | Chuẩn bị slide thuyết trình lần 2 | Khắc phục những lỗi từ đợt review 2 | Thiết kế UI cho app mobile tác vụ check in check out của partner | Tiến hành dựng khung cho app mobile | Hỗ trợ lắp đặt mô hình IOT | Nghiên cứu giải pháp và công nghệ để giúp đẩy nhanh quá trình nhập liệu | Hoàn thành app mobile cho partner | Thiết kế UI cho website quản lí phòng , và doanh thu của khách sạn | Triển khai xây dựng website |  | Hoàn thành website quản lí | Lập danh sách để Test các chức năng của hệ thống |  | Fix các bug đã phát hiện | lên kịch bản để review với giáo viên về sản phẩm và tiến độ | Soạn slide cho review lần 3 | Làm documents
SE140296 | Nguyễn Quốc Trường Huy | Hiểu rõ đề tài | Xây dựng giải pháp , làm phiếu khảo sát | Viết Report 1 | Thiết kế luồng dữ liệu | Lên danh sách các công nghệ cần thiết cho backend |  | Chỉnh sửa luồng dữ liệu | Trainning skill |  | Thiết kế ERD Concept - Logical |  |  | Review , chỉnh sửa các Diagram | Thiết Kế Database |  | Review và chỉnh sửa thiết kế | Liệt kê danh sách các API | Triển khai phát triển API cho web-User | Hoàn thành khung cho các API | Triển khai API public | Hoàn thành các API cơ bản | Hoàn thành các API của web user | Phát triển API cho hệ thống IOT |  | Khắc phục những lỗi từ đợt review 2 | Thiết kế API cho app mobile tác vụ check in check out của partner |  | Hỗ trợ lắp đặt mô hình IOT | Deploy Api to Server | Deploy Database to server | Xây dựng nốt các API còn lại cho việc quản lí khách sạn | Lập các test case , test các chức năng cơ bản của API |  | Fix các bug hiện đang gặp phải |  |  | Fix các bug đã phát hiện | Làm documents | Soạn slide cho review lần 3 | Làm documents
SE130342 | Lê Hồng Nguyên | Hiểu rõ đề tài | Xây dựng giải pháp , làm phiếu khảo sát | Viết Report 1 | Tìm hiểu các linh kiện điện tử cần dùng | Tìm hiểu về công nghệ IOT cần sử dụng |  | Xác định các linh kiện điện tử cần dùng | Trainning skill |  | Thiết kế System Archiecture |  | Thiết kế Overview diagram | Review , chỉnh sửa các Diagram | Thiết kế bo mạch cho các linh kiện điện tử |  | Review và chỉnh sửa thiết kế | Xây dựng mô hình giả lập và code |  | Nghiên cứu code cho IOT có thể đọc QR code |  |  | Xây dựng mô hình cửa và tính toán đường đi dây |  |  | Khắc phục những lỗi từ đợt review 2 | Mua thiết bị và mô hình để triển khai |  | Lắp đặt mô hình IOT | Cải thiện , trau truốt cho mô hình IOT |  | Chạy thử nghiệm , và cải tiến thiết bị IOT |  |  | Test các trường hợp có thể xảy ra của IOT , đề xuất hướng giải quyết . |  |  | Làm documents |  | Soạn slide cho review lần 3 | Làm documents